| Ação: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO | IAG: 0 |
| --- | --- |

- Primeiro Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Fev:

Outras informações de situação: A programação física do primeiro bimestre de 2025 foi satisfatória, com a realização acumulada até fevereiro atingindo 62 produtos médicos de origem humana processados. A principal entrega foi o atendimento completo às demandas de procedimentos técnicos em terapia celular solicitados ao Cetebio pelos Centros Transplantadores, incluindo o processamento (criopreservação, deseritrocitação, desplasmatização e controle de qualidade) de bolsas com células progenitoras hematopoéticas, provenientes de pacientes ou doadores, para transplante de medula óssea autólogo ou alogênico. A maior dificuldade foi o atraso no início das operações do banco de soro autólogo e do banco de membrana amniótica.

| Ação: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO | IAG: 0 |
| --- | --- |

- Segundo Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Outras informações de situação: A programação física do segundo bimestre de 2025 foi considerada satisfatória, com um total acumulado de 123 produtos médicos de origem humana processados até abril. A execução física no segundo bimestre (61 produtos) foi muito semelhante à do primeiro bimestre (62 produtos), demonstrando estabilidade nas atividades. A principal entrega do período foi o atendimento integral às demandas dos Centros Transplantadores por procedimentos técnicos em terapia celular, realizados pelo Cetebio. Esses procedimentos incluíram o processamento de bolsas contendo células progenitoras hematopoéticas para transplante de medula óssea, tanto autólogo quanto alogênico, abrangendo procedimentos como criopreservação, deseritrocitação, desplasmatização e controle de qualidade. A principal dificuldade enfrentada foi o atraso no início das operações do Banco de Soro Autólogo e do Banco de Membrana Amniótica. A previsão é que o Banco de Soro Autólogo entre em operação no próximo bimestre.