| Ação: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO | IAG: 0 |
| --- | --- |

- Primeiro Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Fev:

Outras informações de situação: No bimestre em análise, a meta estabelecida para o indicador "Produto Médico de Origem Humana Processado", fixada em 32 unidades mensais, foi superada, com a realização de 38 unidades no mês de janeiro e 39 unidades no mês de fevereiro.

A execução física concentrou-se nas atividades do Centro de Processamento Celular, atualmente em pleno funcionamento e devidamente regularizado, o que garantiu a continuidade e estabilidade da execução física. Destaca-se que a produção de tecidos ainda se encontra limitada ao Banco de Soro Autólogo, em função das autorizações sanitárias vigentes. 

Destaca-se a perspectiva de ampliação da capacidade produtiva com a futura autorização de funcionamento do Banco de Membrana Amniótica, o que permitirá incremento na produção de tecidos e fortalecimento do desempenho do indicador.
Adicionalmente, a assistência ao Banco de Soro Autólogo encontra-se restrita ao Hospital São Geraldo- UFMG, sendo necessária a expansão do atendimento para outras unidades hospitalares. Tal ampliação apresenta-se como estratégia essencial para aumento da demanda e sustentação do cumprimento das metas pactuadas.

Dessa forma, o desempenho no bimestre foi considerado satisfatório, com superação da meta estabelecida, mantendo-se a necessidade de expansão operacional para consolidação dos resultados.

| Ação: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO | IAG: 0 |
| --- | --- |

- Segundo Bimestre

Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Outras informações de situação: No período referente ao 2º bimestre monitorado, observou-se desempenho próximo à meta estabelecida, considerando-se a execução física prevista de 32 procedimentos/produções mensais. No mês de março, foram realizadas 34 produções, superando a meta pactuada, enquanto no mês de abril foram registradas 28 produções, resultando em desempenho inferior ao planejado para o período.

O resultado alcançado reflete, principalmente, limitações operacionais relacionadas ao pleno funcionamento das atividades do Banco de Tecidos, que ainda se encontra em processo de consolidação operacional. Adicionalmente, o Banco de Membrana Amniótica permanece em fase de fiscalização e avaliação pela Vigilância Sanitária Estadual (VISA Estadual), etapa necessária para obtenção da liberação definitiva de funcionamento, o que impacta diretamente a ampliação da capacidade produtiva e assistencial prevista.

No que se refere à produção de colírio de soro autólogo, observou-se redução da demanda assistencial encaminhada pelo Hospital São Geraldo no mês de abril, período em que houve encaminhamento de apenas um paciente para produção. Tal cenário contribuiu para a redução quantitativa observada no referido mês. Entretanto, há perspectiva de incremento da produção para o mês de maio, considerando a sinalização de aumento da demanda pelo hospital de referência.

Apesar das limitações identificadas, destaca-se que as ações executadas mantiveram a continuidade da assistência e da produção especializada ofertada pelo CETEBIO, evidenciando o comprometimento da equipe técnica na manutenção das atividades e no alcance gradual das metas institucionais previstas.

| Ação: 4237 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO | IAG: 0 |
| --- | --- |

- Terceiro Bimestre 

Justificativa de Desempenho Jan-Jun: 

Outras informações de situação: No período referente ao 3º bimestre monitorado, observou-se desempenho inferior ao esperado em relação à meta estabelecida, considerando-se a execução física prevista de 32 procedimentos/produções mensais. No mês de maio foram realizadas 45 produções, superando a meta pactuada, enquanto no mês de junho foram registradas 34 produções, permanecendo acima da meta mensal. Entretanto, considerando a execução acumulada prevista para o período monitorado no SIGPLAN, o desempenho ainda se enquadra como crítico.

Esse resultado reflete, principalmente, limitações operacionais relacionadas ao pleno funcionamento das atividades do Banco de Tecidos, que ainda se encontra em processo de consolidação operacional. Adicionalmente, o Banco de Membrana Amniótica permanece em fase de fiscalização e avaliação pela Vigilância Sanitária Estadual (VISA Estadual), etapa necessária para obtenção da liberação definitiva de funcionamento, o que impacta diretamente a ampliação da capacidade produtiva e assistencial prevista.

No que se refere à produção de colírio de soro autólogo, a demanda assistencial permanece variável, estando diretamente condicionada ao encaminhamento de pacientes pelo Hospital São Geraldo, fator que influencia a produção mensal e dificulta a manutenção de um volume uniforme de procedimentos.

Apesar das limitações identificadas, destaca-se que as ações executadas mantiveram a continuidade da assistência e da produção especializada ofertada pelo CETEBIO, evidenciando o comprometimento da equipe técnica na manutenção das atividades e no alcance gradual das metas institucionais previstas. Ressalta-se que não houve alteração nas condições operacionais e nos fatores que impactam a execução da ação em relação ao bimestre anterior, permanecendo válidas as justificativas anteriormente apresentadas.